CLIENT PROPOSAL · MVP

中医AI健康管家

客户端 MVP 开发方案

言承中医AI大脑服务平台的患者端移动应用。本方案聚焦 iOS / Android 客户端本身:用户看到什么、如何走完关键流程、客户端如何构建。服务端、AI 编排与合规只描述客户端依赖的部分。

版本 0.5 · 草案    2026-10-12    周期 6 个月

依据:《中医AI破局:从美国中医的危机到转机看中医的回归与重构》slide 25–27

目录

# 01  定位与范围

客户端的工作:让用户在 3 分钟内拿到初步体质判断和一份初版方案,在 30 秒内完成每天的打卡,在一周内不知不觉补完正式评估,在任何时候都能一键找到医生。它是诊所的前哨和患者的日常陪伴,不是诊断工具。

演讲稿把患者端描述为“个人与家庭自我健康管理 + 动态家庭健康档案”,并列出六个生活方式维度。客户端 MVP 把这个描述落成四个可触达的东西:一份体质报告、一份随节气更新的调养方案、一个每日打卡、一个家庭切换器。所有疾病相关内容在客户端只有一个出口:分流到医生。

| 客户端做 · In scope | 客户端不做 · Out of scope |
| --- | --- |
| 对话式体质辨识与报告页 调养方案:饮食、食疗、作息、运动、穴位 每日四项打卡、提醒、周报 家庭成员档案与切换 养生问答(受约束)与分流到诊所 中英双语、老年友好模式 HealthKit / Health Connect 只读导入睡眠与步数 隐私同意、数据导出、账户删除 | 症状自查、疾病分型、任何处方展示 舌象/脉象拍摄与判读 医生聊天、视频问诊、预约系统 商城、支付、药膳购买 可穿戴设备写入与实时同步 社区、动态、好友 Web 端、平板专属布局 |

# 02  成功标准

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 快速初探完成率 | ≥ 85% | 开始初探的用户中完成 10 题的比例 |
| 初探耗时中位数 | ≤ 2 分钟 | 问卷或对话路径 |
| 7 日内正式完成率 | ≥ 50% | 初探用户中一周内补完正式评估的比例 |
| 单次打卡耗时 | ≤ 30 秒 | P75 |
| 7 日留存 | ≥ 40% | 完成体质评估的用户 |
| 打卡周活率 | ≥ 4 天 / 周 | 留存用户的中位数 |
| 崩溃率 | < 0.3% | 会话级,双平台 |

这些指标全部在客户端可观测。AI 质量指标(辨识一致性、越界拦截)由服务端评估流水线负责,客户端只需保证把拦截结果正确呈现。

# 03  信息架构

底部导航(4 个 Tab)

├─ 今日        当前成员的今日方案摘要 · 打卡入口 · 节气提示 · 提醒

├─ 我的体质    体质报告 · 历史评估 · 重新评估入口

├─ 调养方案    饮食宜忌 · 食疗方 · 作息 · 运动 · 穴位 · 来源

└─ 我的        家庭成员 · 问答入口 · 设置 · 隐私与数据 · 联系诊所

全局

├─ 顶部成员切换器(头像 + 姓名,所有 Tab 可见)

├─ 问答浮层(从「我的」或「今日」唤起,全屏对话)

└─ 分流卡片(问答触发时在对话内呈现;「我的」中常驻「联系我的诊所」)

两条结构性决定:

- 成员切换器放全局而非藏在「我的」。家庭管理者是 P0 用户,切换成员是高频动作;放在顶部让“我现在在看谁”始终可见,避免把父亲的方案误当成自己的。

- 问答是浮层,不是 Tab。避免 App 变成“聊天机器人”。问答服务于方案与体质内容,从具体上下文(某道食疗方、某个穴位)唤起时自动带入话题。

# 04  核心流程

## 流程 A · 首次使用到拿到初版方案(目标 ≤ 6 分钟)

启动 → 语言选择 → 三页价值说明(可跳过)

→ 隐私与同意(三项逐条勾选:隐私政策 / 健康数据用途 / 非医疗建议)

→ 注册(手机号或 Apple / Google 登录)

→ 基础信息(出生年、性别、所在地、过敏、孕哺期)

→ 进入「今日」(此时已可浏览节气、穴位、食疗内容)

→ 快速初探(10 题,≤ 2 分钟;问卷或对话任选;可跳过稍后做)

→ 初步体质报告(主体质 + 置信度标签 + “再答约 N 题可确认”)

→ 选目标(1–2 个:睡眠 / 压力 / 消化 / 精力 / 体重)

→ 生成初版方案(流式;方案页标注「初版 · 基于快速初探」)

→ 设置提醒(默认按时辰预填,一键确认)

- 体质评估不是闸门。基础信息之后用户就在 App 里了;初探可跳过,「今日」页会用引导卡持续邀请。

- 方案生成用流式输出:首个板块 3 秒内可见,全部板块 15 秒内完成。超时显示“稍后在方案页查看”,不阻塞。

## 流程 A′ · 从初步到正式(目标 ≤ 7 天,用户无感)

每日打卡完成 → 追加一张卡「今天 3 道体质小问题」

→ 只问尚未判定的子量表;已早停的体质不再出现

→ 每答一题后台重算各体质分数区间

→ 所有体质判定完成(答完或早停)

→ 推送「你的正式体质报告已生成」

→ 报告页解锁完整雷达图;方案自动升级为正式版,标注与初版的差异

随时可走捷径:「我的体质」→ 一次答完(按子量表分页,只出未判定题)

- 自适应早停:标准判定是阈值规则(≥ 40 是,< 30 否),每答一题即可算出该体质分数的可达区间;区间落入单一判定区就停止提问,结论与答满 60 题完全一致。按常见答题分布,平均可省 25–35 题。

- 对话模式的省题来源:一句“我特别怕冷,手脚老凉,一吃凉的就拉肚子”同时覆盖阳虚质 3 题;自由叙述一轮常映射 3–6 题。

- 初步与正式的区别用标签而非弹窗表达;初版方案已经可用,正式版只是更准。

## 流程 B · 每日打卡(目标 ≤ 30 秒)

推送通知 → 直达「今日」打卡卡片

→ 睡眠:时长滑块 + 质量三选一(已从 HealthKit 预填则只需确认)

→ 饮食:今日宜忌是否遵循(是 / 部分 / 否)

→ 运动:分钟数(步数已预填则换算建议)

→ 情绪:五个表情

→ 完成动效 + 一句话反馈 → 返回「今日」

- 四项可任选其一单独完成,不强制全部。

- 当天多次打开只显示未完成项。

## 流程 C · 用户问了医疗问题(分流)

用户输入 “我最近血压 150,该吃什么中药”

→ 客户端先发给分类接口 → 返回 medical_advice

→ 对话内显示分流卡片(非弹窗):

“这个问题需要医生评估。我可以帮你把症状记下来,带给你的医生。”

[记录症状并联系诊所]  [了解一般养生知识]

→ 选前者:症状摘要表单(预填用户输入)→ 显示合作诊所信息 + 一键拨打 / 复制

→ 选后者:回到问答,但话题限定为与血压无关的体质养生

紧急关键词(胸痛、呼吸困难、自杀意念等)

→ 跳过分类,全屏显示 911 / 988 卡片,对话暂停

## 流程 D · 添加家庭成员

「我的」→ 家庭成员 → 添加

→ 成年人:填姓名 + 手机/邮箱 → 发送授权链接 → 对方确认后出现在切换器

→ 未成年人:监护人声明 → 直接创建 → 成员卡显示「监护」标识

→ 新成员进入流程 A 的“基础信息 → 快速初探”段

# 05  页面规格

共 14 个主要页面,按三层组织:4 个 Tab 作为根、每个 Tab 下挂的二级页、以及跨 Tab 的浮层和全局组件。先看它们怎么连起来,再看每页的规格。

## 导航组织

深绿 = Tab 根页面;浅绿 = 推入的二级页;虚线框 = 模态流程页 / 浮层;橙色 = 全局组件。

## 按 Tab 归属

| Tab | 根页面(点 Tab 直达) | 推入的二级页 | 模态流程页 / 浮层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 今日 | S01 今日 | S09 打卡 · S10 周报 | — |
| 2 我的体质 | S04 体质报告 | — | S02 辨识·对话 · S03 辨识·问卷 · S05 目标选择 |
| 3 调养方案 | S06 调养方案 | S07 食疗方详情 · S08 穴位详情 | — |
| 4 我的 | 列表页(不计入 14 页) | S12 家庭成员 · S13 联系我的诊所 · S14 设置 | — |
| 跨 Tab | — | — | S11 养生问答 |

## 按呈现方式

呈现方式决定导航栈和返回行为,是三类页面最本质的区别:

- Tab 根页(S01、S04、S06、「我的」列表):点底部 Tab 直达;无返回键;切换 Tab 时各自的栈状态保留。

- 推入页(S07、S08、S09、S10、S12、S13、S14):从父页面点进去,左上角返回;属于所在 Tab 的导航栈。浏览食疗方时切去打卡再回来,应该还停在那道食疗方上。

- 模态流程页 / 浮层(S02、S03、S05、S11):从底部弹出,覆盖 Tab 栏。它们是要完成或退出的任务,不是浏览的地方:S02/S03/S05 是“评估 → 选目标 → 生成方案”的线性流程,完成后落到 S06;S11 从多处唤起,关闭后回到唤起它的页面。评估做到一半切 Tab 会丢上下文,所以用模态把用户留在流程里。

## 关键的跨 Tab 跳转

| 从 | 到 | 触发 | 为什么要跨 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 今日 | S02 对话辨识 | 未初探时的引导卡 | 新用户不知道去「我的体质」,在首页直接邀请 |
| S09 打卡 | S03 问卷(3 题) | 打卡完成后 | 渐进式补完,题目跟着打卡走 |
| S05 目标选择 | S06 调养方案 | 生成方案 | 评估流程的终点自然落到方案 Tab |
| S06 / S07 / S08 | S11 问答 | “问一问” | 带着当前上下文(某道菜、某个穴位)提问 |
| S11 问答 | S13 联系诊所 | 分流卡 | 医疗问题的唯一出口 |
| S07 食疗方 | S09 打卡 | “今天做了” | 做了这道菜直接计入饮食打卡 |

## 路由文件结构(Expo Router)

app/

├─ (tabs)/

│  ├─ today/          index (S01) · checkin (S09) · weekly (S10)

│  ├─ constitution/   index (S04)

│  ├─ plan/           index (S06) · recipe/[id] (S07) · acupoint/[id] (S08)

│  └─ me/             index · family (S12) · clinic (S13) · settings (S14)

├─ (assessment)/      modal 组:chat (S02) · form (S03) · goals (S05)

└─ chat.tsx           modal:S11 养生问答

(tabs) 组内每个文件夹是一个独立导航栈;(assessment) 和 chat 定义为 presentation: "modal",从任何位置都能弹出并覆盖 Tab 栏。

## 页面规格

每页列出核心元素、主要状态和关键交互。

| 页面 | 元素 | 状态 / 交互 |
| --- | --- | --- |
| S01 今日 | • 成员切换器 • 节气卡:当前节气 + 一句宜忌 • 今日方案摘要:3 条可执行项 • 打卡卡片(未完成项高亮) • 体质小问题卡(打卡后出现,3 题) • 下次提醒时间 | • 未初探:引导卡“3 分钟了解你的体质”替代方案摘要 • 初探已做、正式未完成:方案摘要带「初版」标签,小问题卡显示剩余题数 • 方案生成中:骨架屏 • 全部打卡完成:收起为一行 |
| S02 体质辨识 · 对话 | • 进度条(按“剩余待判定题数”动态估算,早停后缩短) • AI 问题气泡(流式) • 答案快捷选项 + 自由输入 • “换成问卷模式”链接 | • 快捷选项点击即提交 • 自由输入映射到一题或多题,置信度低的以快捷选项回问确认 • 初探阶段 10 题后即可“先看结果”;退出保存进度 |
| S03 体质辨识 · 问卷 | • 初探:10 题一页滚动 • 补完:3 题一卡(嵌在打卡后)或“一次答完”按子量表分页 • 五级量表(没有 / 很少 / 有时 / 经常 / 总是) • 进度按待判定题数显示 | • 已早停的体质在“一次答完”中显示为“已确认,无需作答” • 本组未答完不可下一步,高亮未答项 |
| S04 体质报告 | • 九维雷达图(主体质高亮;初步状态下未确认轴以虚线 + 区间带显示) • 主体质名 + 置信度标签(已确认 / 初步 / 待定)+ 150 字解释 • “再答约 N 题可确认”进度与 [继续答题] 按钮 • 兼夹体质折叠区 • “为什么是这个结果”判定依据列表 • 来源标签 • [生成我的方案] 主按钮 | • 初步:标题“初步体质判断”,分享按钮隐藏 • 正式:标题“体质报告”,显示与初步结果的差异(若有) • 点雷达图某一轴展开该体质说明 • 正式报告可分享为图片(不含姓名) |
| S05 目标选择 | • 5 个目标卡,最多选 2 • 每卡一句“对你的体质意味着什么” | • 选满 2 个后其余置灰 |
| S06 调养方案 | • 顶部:体质 + 节气 + 目标 摘要条 • 五个板块 Tab:饮食 / 食疗 / 作息 / 运动 / 穴位 • 每条建议右侧来源标签 • 底部固定免责声明 • “有疑问?问一问”入口 | • 生成中:按板块逐个出现 • 节气更新:顶部提示“方案已随节气更新” |
| S07 食疗方详情 | • 名称、适合体质、食材清单(食材级,无剂量单位“钱”) • 做法步骤 • 性味归经说明 • 不适合人群(由禁忌校验生成) • 来源 | • 标记“今天做了”计入饮食打卡 |
| S08 穴位详情 | • 14 经络动态人体图,穴位高亮 • 定位文字 + 取穴动图 • 按压方法、时长、频率 • 注意事项(孕期等) | • 人体图可旋转/缩放 • “开始计时”按压计时器 |
| S09 打卡 | • 四张卡片竖向排列 • HealthKit 预填项带“已自动获取”标识 • 完成动效 • 完成后追加「体质小问题」卡(3 题,正式评估完成后不再出现) | • 每项独立提交 • 可补录昨日(限 1 天) • 小问题卡可“今天不答”,次日再出现 |
| S10 周报 | • 四项打卡完成率条形 • 睡眠与情绪趋势折线 • 一句话建议(来自服务端) | • 不足 3 天数据:显示“再坚持几天” |
| S11 养生问答 | • 全屏对话,顶部显示当前成员与话题上下文 • 推荐问题 chips • 回答带来源脚注 • 分流卡片(内嵌) • 紧急卡片(全屏覆盖) | • 从食疗/穴位页唤起时自动带入 • 长按消息可举报“回答不当” |
| S12 家庭成员 | • 成员卡列表:头像、姓名、体质、授权状态 • 添加按钮 • 监护标识 | • 待授权成员显示“重新发送” • 成员可自行移除授权 |
| S13 联系我的诊所 | • 绑定的合作诊所信息(名称、地址、电话、营业时间) • 症状摘要表单(可选) • 电话号码可复制、可拨打 | • 未绑定:输入诊所邀请码或浏览合作诊所列表 |
| S14 设置 · 隐私与数据 | • 语言、字号、老年模式 • 提醒时间 • HealthKit 授权开关 • 导出我的数据(JSON,邮件发送) • 删除账户(二次确认,72 小时) • 隐私政策、同意记录 | • — |

# 06  设计原则

- 先结论,再解释。体质报告先给名字和一句话,依据折叠;方案先给今天做什么,原理放详情。用户多为中老年,不要让他们读完才知道结论。

- 每条建议有出处。来源标签不是装饰,是产品可信度的载体。标签统一样式,点开统一格式(书名 / 标准号 + 章节)。

- 医疗边界用界面表达,不靠小字。分流卡片是正式组件,有自己的视觉语言;紧急卡片全屏且不可忽略。免责声明固定在方案底部,不弹窗。

- 默认值做足,让确认替代填写。提醒时间按时辰预填,睡眠步数从系统健康读取,目标卡预选最常见项。

- 先给价值,再要投入。10 题换一份可用的初版方案;剩下的题拆成每天 3 道,跟着打卡走。永远不把 60 题摆在用户面前。

- 双语是两套排版,不是翻译。中文用宋体标题 + 黑体正文,英文用对应衬线/无衬线;体质名英文采用描述式(“Qi Deficiency · low energy pattern”),不用拼音。

- 老年模式是一等公民。字号 +25%、对比度提升、触控目标 ≥ 48pt、取消手势依赖,所有页面在该模式下必须通过验收。

# 07  客户端技术方案

| 层面 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | React Native 0.7x + Expo(managed → bare 可退) | 双平台一套代码;团队 2 人可维护;Expo 提供 OTA 更新,Beta 期迭代快 |
| 语言 | TypeScript strict | 与服务端共享接口类型 |
| 导航 | Expo Router(文件路由) | 深链接直达打卡与分流页 |
| 状态 | Zustand(客户端状态)+ TanStack Query(服务端状态) | 轻量;Query 自带缓存、重试、离线队列基础 |
| 本地存储 | SQLite(expo-sqlite)+ SecureStore(令牌) | 打卡与方案离线可读;健康数据不落明文 |
| 流式 | SSE(react-native-sse) | 对话与方案生成逐字呈现;比 WebSocket 简单且易穿透 |
| 图表 | react-native-svg + d3-shape(自绘雷达图/折线) | 避免重型图表库;雷达图需定制交互 |
| 经络人体图 | Skia(@shopify/react-native-skia)渲染矢量 + 穴位坐标数据 | 可缩放旋转;穴位高亮为数据驱动 |
| 健康数据 | react-native-health(iOS)/ Health Connect(Android),只读 | 只读睡眠与步数,最小权限 |
| 推送 | Expo Notifications + 本地定时通知 | 提醒不依赖服务端;服务端只推周报 |
| i18n | i18next + ICU 消息格式 | 复数与性别变体;中英独立排版 token |
| 崩溃与性能 | Sentry | 崩溃率是验收指标 |
| 分发 | TestFlight / Google Play 内测轨道;EAS Build | MVP 不公开上架 |

## 离线与弱网

- 已生成的方案、体质报告、本周打卡本地缓存,离线可读。

- 打卡写入本地队列,联网后同步;冲突以客户端时间戳为准(同一天同一项取最后一次)。

- 对话与方案生成需要联网;断网时显示明确状态,不显示通用错误。

## 安全

- 令牌存 SecureStore;健康数据在 SQLite 中以 SQLCipher 加密。

- 切后台时遮罩敏感页面(体质报告、家庭成员);支持 Face ID / 指纹作为可选应用锁。

- 截屏不禁止(老年用户常用截屏分享给子女),但分享图不含姓名。

- 证书固定(pinning)在 Beta 后期启用,避免早期调试成本。

## 客户端侧的边界守卫

Guardrails 主体在服务端,客户端承担三件事:

- 紧急关键词本地词典:无需等待网络即可弹出 911 / 988 卡片。

- 渲染白名单:对话回答按结构化块渲染(文本、来源、分流卡、紧急卡),不渲染服务端未定义的块类型。

- 举报通道:长按消息举报,带上下文发给服务端评估队列。

# 08  服务端接口依赖

客户端开发不等服务端完成。接口以 OpenAPI 定义先行,客户端用 Mock 服务开发,M3 联调。

| 接口 | 用途 | 客户端期望 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/* | 注册、登录、成员授权 | 手机号 OTP、Apple、Google;成员授权返回待确认状态 |
| POST /assessment/answers | 提交任意数量题目答案(初探、每日 3 题、一次答完共用) | 幂等;返回各子量表状态(已判定 / 进行中)、分数区间、下一批推荐题目、剩余待判定题数 |
| POST /assessment/chat (SSE) | 对话式辨识 | 每轮返回:映射到的题目与置信度、需确认的题、下一问题 + 快捷选项;后台同样调用 answers 逻辑 |
| GET /assessment/next?limit=3 | 取下一批题 | 只返回未判定子量表的题;早停后为空 |
| GET /report/current | 体质报告(初步或正式) | 九维分数 + 区间、各体质置信度标签、主/兼夹体质、status: provisional¦formal、解释、判定依据、来源 |
| POST /plan (SSE) | 生成方案 | 按板块流式返回;每条建议含 source_id;含禁忌校验结果 |
| GET /plan/current | 当前方案(含节气更新) | 带 updated_reason 字段供顶部提示 |
| POST /checkin | 打卡 | 幂等(按成员 + 日期 + 项);批量提交支持离线队列 |
| GET /report/weekly | 周报 | 四项完成率、趋势序列、一句话建议 |
| POST /chat/classify | 问答入口分类 | < 500ms;返回五类之一 |
| POST /chat/message (SSE) | 问答主链路 | 结构化块流:text / source / referral_card / emergency_card |
| GET /knowledge/acupoint/{id} · GET /knowledge/recipe/{id} | 穴位与食疗详情 | 静态可缓存;穴位含经络图坐标 |
| GET /clinic/mine · POST /clinic/bind | 诊所信息与绑定 | 邀请码绑定;返回联系方式与营业时间 |
| POST /data/export · DELETE /account | 数据导出与删除 | 异步;邮件通知完成 |

客户端需要服务端承诺的三个非功能指标:分类接口 P95 < 500ms;SSE 首字节 < 3s;知识详情接口可 CDN 缓存 24 小时。

# 09  无障碍与本地化

## 无障碍

- 全部页面通过 VoiceOver / TalkBack 走查;雷达图与人体图提供文字替代(各维度分数列表、穴位定位文字)。

- 动态字体支持到系统最大档;老年模式在此基础上再 +25%。

- 色彩不作为唯一信息载体:打卡完成同时用图标与文字;雷达图主体质用加粗轴线标注。

- 所有计时器、动效遵循“减少动态效果”系统设置。

## 本地化

- MVP 支持简体中文、英文;繁体中文在 M5 视 Beta 用户构成决定。

- 体质名、穴位名、节气名使用术语表统一管理,英文采用“描述 + 原名”双写,由英语母语中医师审校。

- 日期、时辰、单位按地区格式化;时辰提醒在英文界面显示为时间段(“9–11 pm · Triple Burner hour”)。

- 中英各自独立的字体与行高 token;中文正文 16/1.75,英文正文 16/1.6。

# 10  埋点与度量

所有事件去标识化,不含健康数值本身,只含行为与耗时。

| 事件 | 属性 | 服务的指标 |
| --- | --- | --- |
| onboarding_step | step, duration_ms, skipped | 首次使用漏斗 |
| screener_start / _complete / _abandon | mode(chat¦form), duration_ms, abandon_at | 初探完成率、耗时中位数 |
| drip_answer · formal_complete | items_answered, scales_stopped_early, days_since_screener, total_items_asked | 7 日内正式完成率、早停实际省题数 |
| plan_generated | ttfb_ms, total_ms, sections_count | 流式体验 |
| plan_section_view · source_tap | section, dwell_ms | 哪些板块被看,来源是否被点 |
| checkin_submit | item, prefilled, duration_ms, is_backfill | 单次耗时、周活 |
| chat_message | classification, had_referral, had_emergency | 问答使用与分流频率 |
| referral_action | action(record¦call¦copy¦dismiss) | 分流转化 |
| member_switch · member_add | member_count, is_minor | 家庭功能采用 |
| report_flag | message_id | 内容质量信号 |

# 11  团队与排期

## 客户端团队

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 移动端工程师 | 2 | 一位主导架构、导航、状态、离线;一位主导对话/流式、图表、Skia 人体图 |
| 产品设计师 | 1 | 双语设计系统、14 页高保真、老年模式、可用性测试 |
| 产品经理 | 0.5 | 与服务端共用;负责范围与诊所反馈 |
| QA | 0.5(M4 起) | 双平台回归、无障碍走查、老年模式验收 |
| 中医顾问 | 按需 | 内容审校、术语表、英文审校 |

## 六个月排期

| 阶段 | 主要工作 | 门槛 |
| --- | --- | --- |
| M1 设计与骨架 | • 设计系统与术语表 • 14 页线框 → 高保真(中文) • 项目脚手架、导航、认证、i18n • OpenAPI 定义 + Mock 服务 | 5 位目标用户走查线框 |
| M2 辨识与报告 | • 初探 10 题、每日 3 题、一次答完三种入口 • 对话式辨识(SSE)与早停进度 • 初步/正式两态报告与雷达图 • 首次使用流程全贯通(Mock) | Mock 下流程 A ≤ 6 分钟 |
| M3 方案与打卡 | • 方案五板块、食疗与穴位详情 • Skia 经络人体图 • 打卡、本地提醒、离线队列 • 与真实服务端联调 | 内部 alpha 20 人 |
| M4 家庭、问答、合规 | • 家庭成员与授权流程 • 问答浮层、分流卡、紧急卡 • 隐私同意、导出、删除 • 英文版、老年模式 | 无障碍走查通过;法务文案审查通过 |
| M5 诊所 Beta | • TestFlight / Play 内测分发 • Sentry、埋点上线 • 每周 5 位用户访谈,双周迭代 | 200 用户;崩溃率 < 0.3% |
| M6 打磨与决策 | • 留存与打卡数据复盘 • 性能与弱网优化 • V2 客户端方案(诊所绑定、复诊问诊) | 7 日留存 ≥ 40%;Go / No-go |

## 客户端预算(6 个月)

| 项目 | 估算(USD) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | $280k – $360k | 2 移动端 + 1 设计 + 0.5 PM + 0.5 QA,湾区水平 |
| 工具与服务 | $6k – $9k | Expo EAS、Sentry、Figma、TestFlight/Play 账户 |
| 内容与媒资 | $20k – $30k | 经络矢量图与穴位坐标、导引视频、英文审校 |
| 可用性测试 | $8k – $12k | M1、M4 两轮,各 8–10 人,含老年用户 |
| 合计 | $314k – $411k | 不含服务端、AI 与法务 |

# 12  风险与决策

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 对话式辨识让老年用户困惑,完成率不达标 | 中 | 初探只有 10 题,大幅降低风险;问卷模式始终一键可达;老年模式默认问卷;M1 线框测试含 60 岁以上用户 |
| 初步结果不准,用户按初版方案调养后正式报告改判,信任受损 | 中 | 初步结果明确标注置信度与“再答 N 题可确认”;初版方案只用主体质通用宜忌;M4 用 200 例数据回测初探 10 题对主体质的命中率,目标 ≥ 75%,不达标则调整选题或增至 14 题 |
| 日常补完被忽略,大量用户停留在初步状态 | 中 | 小问题卡与打卡绑定,不单独推送;第 5 天起报告页显示“只差 N 题”;正式报告解锁完整雷达图与分享作为激励;指标:7 日内正式完成率 ≥ 50% |
| Skia 人体图在低端 Android 上性能差 | 中 | M3 在 3 台低端机验证;降级方案为静态 SVG 分经络图 |
| 服务端接口延期,客户端无法联调 | 中 | OpenAPI 先行 + Mock 服务,客户端 M1–M2 完全独立;联调窗口 M3 预留 3 周 |
| HealthKit 权限引发 App Store 审核问题 | 中 | 只读、最小权限、用途说明明确;Beta 用 TestFlight;权限请求放在打卡页首次使用时而非首次启动 |
| 分流卡被当成“推销诊所”,用户反感 | 中 | 分流卡文案先说“为什么”,再给选项;“了解一般养生知识”始终是平等选项;Beta 访谈专门验证 |
| 双语内容不同步,英文落后中文 | 低 | 术语表与内容 CMS 强制双字段;缺英文时显示中文并标注,不空白 |

## 需要确认的三项决策

- 框架:确认 React Native + Expo。替代方案为 Flutter(更好的自绘性能,但团队招聘面窄)或原生双端(成本翻倍)。

- 首发语言与平台:确认中文优先、iOS 与 Android 同步,英文在 M4 加入。若 Beta 诊所用户以 iPhone 为主,可考虑 Android 推迟到 M5。

- 客户端预算:批准 $314k–$411k,并在 M1 前到位 2 位移动端工程师与 1 位设计师。

本文为客户端视角草案。服务端架构、AI 编排、评估流水线与合规方案见配套文档。预算为区间估算,未含税费与招聘成本。